## Sheet1
| Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4
Huy | Phân chia chức vụ trong nhóm: - Huy: PM, Database, Dev. - Ánh: Design, Dev. - Yến: BA, Dev. - Hoa: Test, Dev. | Cả nhóm cùng nhau đi khảo sát và lấy thông tin từ doanh nghiệp: - Yến với vai trò BA thực hiện ghi chú những gì cả nhóm quan sát được, đồng thời đại diện nhóm trao đổi với doanh nghiệp | Thiết kế Database trên ERD | Lên kế hoạch cho dự án: - Thảo luận cùng nhóm để chỉnh sửa sơ đồ ERD và các bảng sẽ có trong database. - Hướng dẫn nhóm sử dụng Github để quản lý dự án. - Giải thích mô hình 3 lớp MVC cho nhóm.
Ánh | Chọn thương hiệu để bắt đầu dự án Thương hiệu được chọn: Mc.Donalds |  | Vẽ sơ đồ State | Cài đặt các class DAO, DTO cho mô hình 3 lớp
Yến |  |  | Vẽ sơ đồ Activities, Class, Object | Viết SQL Script để tạo database trên SQL Server
Hoa |  |  | Vẽ sơ đồ Sequence, Usecase | Cài đặt các class DAO, DTO cho mô hình 3 lớp
| Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8
Huy | Truyền đạt lại cho nhóm một số vấn đề khi sử dụng Winform c# | Hiện thực hóa chức năng đăng nhập để làm version 1 Tiếp tục hướng dẫn nhóm sử dụng Winform C# trong việc chuyển đổi giữa các form và tạo responsive form (form tự thay đổi kích thước) | Hoàn thành SRS | Làm bảng phân công Chỉnh sửa Database, ERD, sơ đồ quan hệ
Ánh | Tiếp tục hoàn thành các sơ đồ còn thiếu | Vẽ giao diện cho hệ thống | Tiếp tục làm Design | Hoàn thành tài liệu thiết kế
Yến | Tiếp tục hoàn thành các sơ đồ còn thiếu | Insert dữ liệu vào Database | Hoàn thành biên bản làm việc với khách hàng | Hoàn thành tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu
Hoa | Tiếp tục hoàn thành các sơ đồ còn thiếu | Làm Lab thực hành | Viết user guide cho đăng ký và đăng nhập | Hoàn thành tài liệu hướng dẫn sử dụng
| Tuần 9 | Tuần 10
Huy | Chỉnh sửa database, hoàn thành chức năng Đăng nhập (Nhân viên + Khách hàng), Giỏ hàng, Thông tin khách hàng | Code hoàn tất chức năng Đặt hàng, tài liệu Coding
Ánh | Code chức năng giao diện Nhân viên, giao diện Quản lý kho | Quay video demo
Yến | Code hoàn thành chức năng Đăng ký, hiển thị Thực đơn, Quản lý đơn hàng. | Hoàn thành các tài liệu còn thiếu.
Hoa | Code hoàn thành chức năng Thu Ngân, Nhà Bếp và Hoàn tất đơn hàng | Test chức năng phần mềm, hoàn thành tài liệu Testing